**Основные этапы проекта «Твой бюджет-ФКГС»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап** | **Срок выполнения** |
| **Этап 1:**  Информирование граждан:  – размещение администрациями районов Санкт-Петербурга информации для жителей о проекте «Твой бюджет-ФКГС», содержащей сроки проведения проекта, сроках обучения жителей правильности оформления и подачи заявок (СМИ, посты в группе ВК и иные источники информации) | АР, 1 нед.  **07.11.2022 – 14.11.2022** |
| **Этап 2:**  Обучение целевой аудитории:  – публичные лекции по вопросам бюджета, городского планирования, урбанистики, государственным закупкам, правильности оформления и подачи заявок и другим темам. Проходят онлайн в формате видеоконференций или в очном режиме по решению Комитета по благоустройству  Санкт-Петербурга | КБ, КГИОП, лекторы, 2 нед.  **15.11.2022 – 30.11.2022** |
| **Этап 3:**  Сбор администрациями районов Санкт-Петербурга инициативных проектов, выдвинутых жителями Санкт-Петербурга | АР, 2 нед.  **29.11.2022 – 09.12.2022** |
| **Этап 4:**  Анализ и отбор инициативных проектов жителей созданной экспертной комиссией при администрациях районов  Санкт-Петербурга на их соответствие критериям отбора проекта «Твой бюджет-ФКГС», определение принадлежности территории.  Анализ администрациями районов Санкт-Петербурга адресных программ ИОГВ на наличие запланированных работ (например, ремонт, замена или устройство подземных инженерных коммуникаций), в том числе перспективных адресных программ Государственной административно-технической инспекции, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» и т.д. | АР, 1 нед.  **12.12.2022 – 16.12.2022** |
| **Этап 5:**  Голосование и отбор из предложенных инициативных проектов | АР, 2 нед.  **19.12.2022 – 30.12.2022** |
| **Этап 6:**  Разработка администрациями районов Санкт-Петербурга «Дорожных карт» реализации проектов, планирование бюджетных ассигнований на разработку проектной документации и реализацию строительства проектов со сроками выполнения  Составление администрациями районов Санкт-Петербурга укрупненной сметы на разработку проектно-сметной документации и укрупненной сметы затрат на выполнение работ | АР, 2 нед.  **09.01.2023 – 20.01.2023** |
| **Этап 7:**  Направление администрациями районов Санкт-Петербурга полного комплекта документов в Комитет по благоустройству  Санкт-Петербурга для включения отобранных инициатив-объектов  в единую адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» | АР, 2 нед.  **23.01.2023 – 03.02.2023** |
| **Этап 8:**  Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга  за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства», мероприятий по разработке проектно-сметной документации, согласование администрациями районов Санкт-Петербурга или Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга проектов с профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.  После разработки проектно-сметной документации направление администрациями районов Санкт-Петербурга смет на выполнение работ в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга  на проверку | АР  **06.02.2023 – 01.06.2023** |
| **Этап 9:**  Окончательный расчет стоимости реализации проекта администрациями районов Санкт-Петербурга и направление полного комплекта документов в Комитет по благоустройству  Санкт-Петербурга для включения в адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)»  на очередной финансовый год. | АР  **июнь 2023 года** |
| **Этап 10:**  Реализация проектов администрациями районов Санкт-Петербурга за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства». | АР  **01.09.2024** |